## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación |  |  |  | Planificación |  |  |  |  | Detalle técnico
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Épica | Prioridad (MoSCoW) | Puntos | Responsable de desarrollo | Tipo / estado | Criterios técnicos
HU-01 | Como administrador/a del centro asistencial | Necesito crear las cuentas de los profesionales de salud de mi centro e indicar su especialidad | Con la finalidad de que solo el personal autorizado del centro vea la información de los pacientes. | 1 | Cuenta creada | En caso que el profesional todavía no tiene cuenta | Cuando ingreso su nombre, correo y especialidad | El sistema crea la cuenta y le envía un enlace para que defina su contraseña. | E1 | Must | 3 | Bastián Ñiripil | En backlog | Roles: administrador de centro, profesional de salud, cuidador principal y cuidador secundario. Cada cuenta pertenece a un solo centro. El enlace para definir la contraseña vence en 48 horas. Aporta al OE6.
|  |  |  | 2 | Correo ya registrado | En caso que el correo ya pertenece a otra cuenta | Cuando intento crear la cuenta | El sistema me avisa que el correo ya está en uso y no crea una cuenta duplicada.
HU-02 | Como usuario/a de la plataforma (profesional de salud o cuidador/a) | Necesito entrar con mi correo y contraseña, y recuperarla si la olvido | Con la finalidad de acceder a la información de mis pacientes cuando la necesito, sin depender de otra persona. | 1 | Ingreso correcto | En caso que mi correo y contraseña son correctos | Cuando ingreso a la plataforma | El sistema me muestra la pantalla que corresponde a mi rol. | E1 | Must | 3 | Bastián Ñiripil | En backlog | Contraseñas almacenadas con hash (bcrypt o argon2). Sesión con token de expiración y cierre por inactividad. Bloqueo temporal tras 5 intentos fallidos. Pregunta abierta: tiempo de sesión del cuidador en el celular.
|  |  |  | 2 | Datos incorrectos | En caso que me equivoco en la contraseña | Cuando intento ingresar | El sistema me avisa que los datos no coinciden, sin indicar cuál de los dos está mal.
|  |  |  | 3 | Recuperar contraseña | En caso que olvidé mi contraseña | Cuando pido recuperarla | El sistema me envía un enlace a mi correo para crear una nueva.
HU-03 | Como usuario/a de la plataforma (profesional de salud o cuidador/a) | Necesito que mi sesión se cierre sola si dejo de usar la plataforma por un tiempo | Con la finalidad de que nadie vea la información de los pacientes si dejo el computador o el celular desatendido. | 1 | Cierre por inactividad | En caso que no uso la plataforma durante el tiempo definido | Cuando intento seguir trabajando | El sistema me pide volver a ingresar. | E1 | Must | 2 | Bastián Ñiripil | En backlog | Tiempo de inactividad de 15 minutos para profesionales como valor inicial. Pregunta abierta: tiempo para el cuidador en el celular (ver HU-02). Aporta al OE6.
|  |  |  | 2 | Aviso previo | En caso que falta un minuto para el cierre | Cuando sigo inactivo | El sistema me avisa y me permite mantener la sesión abierta.
HU-04 | Como profesional de salud del centro | Necesito asignar un cuidador principal a cada paciente, invitándolo a la plataforma | Con la finalidad de tener una persona responsable de informar lo que pasa con el paciente fuera del centro. | 1 | Invitación enviada | En caso que el paciente tiene consentimiento y plan de cuidado | Cuando ingreso el nombre y el correo de su cuidador principal | El sistema le envía una invitación para crear su cuenta. | E1 | Must | 3 | Bastián Ñiripil | En backlog | Cada paciente tiene un solo cuidador principal. Una misma persona puede ser cuidador de más de un paciente. La invitación es de un solo uso. En la ficha del paciente, el profesional ve a todos sus cuidadores (principal y secundarios) y puede desvincular a cualquiera. Aporta al OE2 y OE6.
|  |  |  | 2 | Cuidador principal vinculado | En caso que el cuidador acepta la invitación | Cuando crea su cuenta | El sistema lo deja como cuidador principal solo de ese paciente y le muestra qué debe registrar.
|  |  |  | 3 | Cambio de cuidador principal | En caso que el cuidador principal ya no puede seguir a cargo | Cuando asigno a otra persona como principal | El sistema traspasa ese rol, mantiene a los cuidadores secundarios y avisa al cuidador anterior.
|  |  |  | 4 | Invitación vencida | En caso que pasaron más de 7 días desde la invitación | Cuando el cuidador intenta usarla | El sistema le indica que pida una nueva invitación al centro.
HU-05 | Como cuidador/a principal | Necesito invitar a otros familiares o personas que me ayudan como cuidadores secundarios del paciente | Con la finalidad de que el registro no dependa solo de mí cuando nos turnamos en el cuidado. | 1 | Secundario invitado | En caso que soy el cuidador principal del paciente | Cuando ingreso el nombre y el correo de la persona | El sistema le envía una invitación para unirse como cuidador secundario de ese paciente. | E1 | Should | 3 | Bastián Ñiripil | En backlog | Solo el cuidador principal puede invitar o desvincular secundarios. El cuidador secundario registra y ve lo mismo que el principal, pero no administra el equipo de cuidado. Los pendientes del día son compartidos: lo que registra uno desaparece de la lista de los demás. El profesional ve en la ficha a todos los cuidadores (HU-04).
|  |  |  | 2 | Secundario vinculado | En caso que la persona acepta la invitación | Cuando crea su cuenta | El sistema la vincula al paciente y le muestra los mismos pendientes que a mí.
|  |  |  | 3 | Quién registró | En caso que el paciente tiene varios cuidadores | Cuando el profesional revisa un registro en la ficha | El sistema muestra qué cuidador lo hizo y si es principal o secundario.
HU-06 | Como cuidador/a principal | Necesito desvincular a un cuidador secundario que ya no ayuda en el cuidado | Con la finalidad de que solo quienes cuidan hoy al paciente vean su información. | 1 | Secundario desvinculado | En caso que un cuidador secundario ya no participa en el cuidado | Cuando lo desvinculo | El sistema le quita el acceso al paciente desde ese momento y conserva lo que registró. | E1 | Should | 2 | Bastián Ñiripil | En backlog | La desvinculación queda registrada en la bitácora (HU-48). Si la persona es cuidador de otros pacientes, conserva ese acceso.
|  |  |  | 2 | Último ingreso | En caso que la persona desvinculada intenta entrar | Cuando abre la aplicación | El sistema le indica que ya no tiene acceso a ese paciente.
HU-07 | Como administrador/a del centro asistencial | Necesito desactivar la cuenta de un profesional que deja el centro | Con la finalidad de que nadie que ya no trabaja en el centro siga viendo a los pacientes. | 1 | Cuenta desactivada | En caso que un profesional deja de trabajar en el centro | Cuando desactivo su cuenta | El sistema le impide ingresar desde ese momento y conserva todo lo que registró. | E1 | Should | 2 | Bastián Ñiripil | En backlog | No se borran cuentas: se desactivan, para conservar la trazabilidad en la bitácora (HU-48). Ver HU-14 para la reasignación.
|  |  |  | 2 | Pacientes sin profesional | En caso que el profesional tenía pacientes a cargo | Cuando desactivo su cuenta | El sistema me avisa que debo reasignar esos pacientes.
HU-08 | Como profesional de salud del centro | Necesito registrar a un paciente dependiente con sus datos básicos, su nivel de dependencia y su especialidad tratante | Con la finalidad de comenzar su seguimiento entre controles. | 1 | Paciente registrado | En caso que el paciente no está registrado en el centro | Cuando ingreso su RUT, nombre, fecha de nacimiento, nivel de dependencia y especialidad | El sistema crea el paciente y lo muestra en el panel del centro. | E2 | Must | 3 | Bastián Ñiripil | En backlog | RUT único por centro, con validación del dígito verificador. Se registran solo los datos que usa alguna historia (minimización de datos, Ley 21.719). Pacientes de cualquier edad.
|  |  |  | 2 | Paciente ya registrado | En caso que el RUT ya existe en el centro | Cuando intento registrarlo | El sistema me avisa y me ofrece abrir la ficha existente.
HU-09 | Como profesional de salud del centro | Necesito asignar a cada paciente un plan de cuidado de su especialidad y ajustar sus umbrales si su caso lo requiere | Con la finalidad de recibir justo la información que necesito para controlarlo. | 1 | Plan asignado | En caso que el paciente no tiene plan | Cuando elijo una plantilla de su especialidad | El sistema le asigna el plan con qué registrar, cada cuánto y con qué umbrales. | E2 | Must | 5 | Bastián Ñiripil | En backlog | El plan del paciente es una copia de la plantilla; cambiar la plantilla no modifica planes ya asignados. Aporta al OE3 y OE6.
|  |  |  | 2 | Umbral ajustado | En caso que el paciente necesita un umbral distinto al de la plantilla | Cuando lo modifico en su plan | El sistema guarda el nuevo umbral solo para ese paciente y registra quién lo cambió.
|  |  |  | 3 | Paciente sin plan | En caso que un paciente no tiene plan asignado | Cuando lo veo en el panel | El sistema lo marca como "Sin plan de cuidado".
HU-10 | Como administrador/a del centro asistencial | Necesito crear y editar plantillas de plan de cuidado por especialidad, indicando qué registrar, cada cuánto y con qué umbrales de alerta | Con la finalidad de incorporar nuevas especialidades sin depender del equipo que desarrolló la plataforma. | 1 | Plantilla creada | En caso que la especialidad no tiene plantilla | Cuando defino los registros, su frecuencia y sus umbrales | El sistema guarda la plantilla y la deja disponible para los profesionales de esa especialidad. | E2 | Must | 5 | Bastián Ñiripil | En backlog | Al menos 3 plantillas de prueba, con umbrales basados en guías clínicas públicas (ejemplo: peso diario y edema en cardiología, glicemia en diabetes). Pregunta abierta: cuáles serán las 3 especialidades definitivas. Aporta al OE6.
|  |  |  | 2 | Plantilla editada | En caso que una plantilla ya está en uso | Cuando la modifico | El sistema aplica los cambios solo a los planes que se asignen desde ese momento.
HU-11 | Como profesional de salud del centro | Necesito registrar el consentimiento del paciente o de su representante legal antes de iniciar el seguimiento | Con la finalidad de cumplir la normativa y respaldar el uso de sus datos de salud. | 1 | Consentimiento del paciente | En caso que el paciente puede consentir por sí mismo | Cuando registro su consentimiento | El sistema guarda la fecha y quién lo registró, y habilita el seguimiento. | E2 | Must | 2 | Bastián Ñiripil | En backlog | Leyes 20.584, 19.628 y 21.719 (datos de salud como datos sensibles). Pregunta abierta: formato del consentimiento (documento firmado adjunto o registro en la plataforma).
|  |  |  | 2 | Consentimiento de un representante | En caso que el paciente no puede consentir por sí mismo | Cuando registro el consentimiento de su representante | El sistema guarda el nombre del representante y su relación con el paciente.
|  |  |  | 3 | Sin consentimiento | En caso que no hay consentimiento registrado | Cuando intento asignar un cuidador principal | El sistema no lo permite y me indica que falta el consentimiento.
HU-12 | Como profesional de salud del centro | Necesito registrar los medicamentos indicados al paciente con su dosis y horario | Con la finalidad de que el cuidador sepa qué administrar y yo pueda ver si el tratamiento se cumple. | 1 | Medicamento indicado | En caso que el paciente inicia un tratamiento | Cuando registro el medicamento, la dosis y los horarios | El sistema lo agrega a lo que el cuidador debe registrar cada día. | E2 | Must | 3 | Bastián Ñiripil | En backlog | Cada horario genera una dosis esperada por día; la base para calcular dosis omitidas y adherencia (HU-27, HU-33 y HU-37).
|  |  |  | 2 | Tratamiento terminado | En caso que un tratamiento termina o se suspende | Cuando lo marco como terminado | El sistema deja de pedirlo al cuidador y conserva su historial.
HU-13 | Como profesional de salud del centro | Necesito cerrar el seguimiento de un paciente indicando el motivo (alta, traslado, fallecimiento u otro) | Con la finalidad de que el panel muestre solo a los pacientes que siguen en control. | 1 | Seguimiento cerrado | En caso que el paciente ya no será controlado por el centro | Cuando cierro su seguimiento con un motivo | El sistema lo saca del panel, desactiva el acceso de todos sus cuidadores y conserva su ficha para consulta. | E2 | Should | 2 | Bastián Ñiripil | En backlog | Cerrar no elimina datos. La eliminación solo procede por solicitud del titular (HU-49).
|  |  |  | 2 | Reabrir seguimiento | En caso que el paciente vuelve a control | Cuando reabro su seguimiento | El sistema lo devuelve al panel con su historial completo.
HU-14 | Como administrador/a del centro asistencial | Necesito reasignar los pacientes de un profesional a otro | Con la finalidad de que ningún paciente quede sin seguimiento cuando un profesional se va o cambia de funciones. | 1 | Pacientes reasignados | En caso que un profesional tiene pacientes a cargo | Cuando los asigno a otro profesional de la misma especialidad | El sistema los traspasa con su historial, sus alertas abiertas y sus controles agendados. | E2 | Should | 2 | Bastián Ñiripil | En backlog | Reasignación individual o masiva. Queda registrada en la bitácora (HU-48).
HU-15 | Como profesional de salud del centro | Necesito asignar más de un plan de cuidado a un paciente que se controla en más de una especialidad | Con la finalidad de vigilar todo lo que necesita sin que el cuidador registre lo mismo dos veces. | 1 | Planes combinados | En caso que el paciente es, por ejemplo, cardiológico y diabético | Cuando le asigno ambos planes | El sistema combina lo que hay que registrar, sin repetir los registros que se piden en los dos planes. | E2 | Could | 5 | Bastián Ñiripil | En backlog | Regla de combinación: unión de registros, frecuencia mayor y umbral más estricto. Pregunta abierta: validar esta regla con criterio clínico.
|  |  |  | 2 | Umbrales distintos | En caso que ambos planes vigilan el mismo signo con umbrales distintos | Cuando se combinan | El sistema usa el umbral más exigente y me lo informa.
HU-16 | Como cuidador/a | Necesito ver al abrir la aplicación qué debo registrar hoy del paciente | Con la finalidad de no olvidar ningún control ni medicamento que me pidió el equipo de salud. | 1 | Pendientes del día | En caso que el paciente tiene registros pendientes hoy | Cuando abro la aplicación | El sistema me muestra la lista de lo que falta y lo que ya registré. | E3 | Must | 3 | Bastián Ñiripil | En backlog | La lista se arma con el plan de cuidado y los medicamentos indicados. Diseño pensado para celular. Aporta al OE2.
|  |  |  | 2 | Todo al día | En caso que ya registré todo lo del día | Cuando abro la aplicación | El sistema me muestra que no hay pendientes.
HU-17 | Como cuidador/a | Necesito registrar signos como la presión, la glicemia, el peso o la saturación en pocos toques | Con la finalidad de cumplir lo que me pidió el equipo de salud sin perder tiempo. | 1 | Registro guardado | En caso que el valor está dentro de lo esperado | Cuando lo ingreso y guardo | El sistema guarda el registro con la fecha y la hora. | E3 | Must | 5 | Bastián Ñiripil | En backlog | Meta OE2: registro de un evento en menos de 1 minuto en promedio, con al menos 5 usuarios en el rol de cuidador. Validación de rangos fisiológicos posibles. El registro dispara la evaluación de alertas (HU-32).
|  |  |  | 2 | Valor poco probable | En caso que el valor parece un error de digitación (por ejemplo, presión 1200) | Cuando intento guardarlo | El sistema me pide revisarlo antes de guardar.
|  |  |  | 3 | Valor fuera del umbral | En caso que el valor supera el umbral del plan | Cuando lo guardo | El sistema lo guarda y me informa que el equipo de salud fue avisado; si es una urgencia, me recuerda llamar al 131.
HU-18 | Como cuidador/a | Necesito marcar cada medicamento como administrado u omitido, indicando el motivo si no se dio | Con la finalidad de que el equipo de salud sepa si el tratamiento se está cumpliendo. | 1 | Medicamento administrado | En caso que le di el medicamento al paciente | Cuando lo marco como administrado | El sistema guarda la hora y lo saca de mis pendientes. | E3 | Must | 3 | Bastián Ñiripil | En backlog | Una dosis por horario y día. Las dosis omitidas alimentan las alertas (HU-33) y la priorización (HU-37).
|  |  |  | 2 | Medicamento omitido | En caso que el paciente no tomó el medicamento | Cuando lo marco como omitido | El sistema me pide elegir un motivo (se negó, vomitó, no había, otro) y lo guarda.
HU-19 | Como cuidador/a | Necesito informar síntomas o eventos como una caída, dolor o un cambio de ánimo | Con la finalidad de que el equipo de salud se entere de lo que pasa en casa sin esperar al próximo control. | 1 | Evento informado | En caso que el paciente tuvo un síntoma o evento | Cuando lo elijo de la lista y agrego una nota | El sistema lo guarda en el seguimiento del paciente. | E3 | Must | 3 | Bastián Ñiripil | En backlog | Lista de eventos según el plan de cuidado, más una opción "Otro". La plataforma no reemplaza la atención de urgencia.
|  |  |  | 2 | Evento grave | En caso que informo una caída o una dificultad para respirar | Cuando lo guardo | El sistema me recuerda que, si es una urgencia, debo llamar al 131 o acudir al servicio de urgencia.
HU-20 | Como cuidador/a | Necesito corregir un registro que ingresé mal | Con la finalidad de que el equipo de salud no tome decisiones con datos equivocados. | 1 | Registro corregido | En caso que me equivoqué al ingresar un valor | Cuando lo corrijo dentro de las 24 horas siguientes | El sistema guarda el valor nuevo y deja visible que el registro fue corregido. | E3 | Should | 2 | Bastián Ñiripil | En backlog | Se conserva el valor anterior en la bitácora (HU-48). Después de 24 horas solo el profesional puede anular un registro.
HU-21 | Como cuidador/a | Necesito ver las indicaciones y el plan de cuidado del paciente explicados en palabras simples | Con la finalidad de entender qué me pide el equipo de salud y por qué. | 1 | Plan del paciente | En caso que el paciente tiene un plan asignado | Cuando abro la sección del plan | El sistema me muestra qué debo registrar, cada cuánto y qué valores debo vigilar. | E3 | Should | 2 | Bastián Ñiripil | En backlog | Textos de cada plantilla redactados para el cuidador, sin términos técnicos. Depende de HU-29.
|  |  |  | 2 | Indicación nueva | En caso que el profesional me envió una indicación | Cuando abro la aplicación | El sistema me la muestra destacada hasta que la marco como leída.
HU-22 | Como cuidador/a | Necesito elegir a cuál paciente le voy a registrar, si cuido a más de uno | Con la finalidad de no mezclar la información de dos personas. | 1 | Cambio de paciente | En caso que estoy vinculado a más de un paciente | Cuando elijo un paciente | El sistema muestra su nombre en todo momento y solo sus pendientes. | E3 | Should | 2 | Bastián Ñiripil | En backlog | El paciente activo debe estar siempre visible en la pantalla de registro.
HU-23 | Como cuidador/a | Necesito recibir un recordatorio en el celular cuando toca registrar algo o dar un medicamento | Con la finalidad de no depender de mi memoria en un día con mucho trabajo. | 1 | Recordatorio a la hora | En caso que activé los recordatorios | Cuando llega la hora de un registro o medicamento | El sistema me envía un aviso al celular. | E3 | Could | 5 | Luis Pérez | En backlog | Notificaciones push en la aplicación web (PWA). Pregunta abierta: factibilidad en todos los celulares; alternativa por correo.
|  |  |  | 2 | Recordatorio cumplido | En caso que ya registré lo pendiente | Cuando llega la hora | El sistema no me envía el aviso.
HU-24 | Como profesional de salud del centro | Necesito ver un panel con todos mis pacientes dependientes, su especialidad, su nivel de riesgo, sus alertas abiertas y su próximo control | Con la finalidad de saber de un vistazo cómo están mis pacientes. | 1 | Panel de pacientes | En caso que tengo pacientes a cargo | Cuando entro a la plataforma | El sistema me muestra el panel con todos mis pacientes y su estado. | E4 | Must | 5 | Luis Pérez | En backlog | El orden por nivel de riesgo se agrega en HU-39. Paginación desde 50 pacientes. Aporta al OE1.
|  |  |  | 2 | Filtro por especialidad | En caso que el centro tiene pacientes de varias especialidades | Cuando filtro por una especialidad | El sistema me muestra solo los pacientes de esa especialidad.
HU-25 | Como profesional de salud del centro | Necesito ver la ficha de seguimiento de un paciente con todo lo que registraron sus cuidadores, en orden cronológico | Con la finalidad de saber qué pasó entre controles antes de atenderlo. | 1 | Línea de tiempo | En caso que el paciente tiene registros | Cuando abro su ficha | El sistema me muestra todos los registros, del más reciente al más antiguo. | E4 | Must | 5 | Luis Pérez | En backlog | Meta OE1: el 100% de los registros del cuidador aparece en la ficha sin pérdida ni alteración, en un set de al menos 100 registros de prueba.
|  |  |  | 2 | Filtrar registros | En caso que el paciente tiene muchos registros | Cuando filtro por tipo o por período | El sistema me muestra solo los registros que cumplen el filtro.
|  |  |  | 3 | Registro corregido | En caso que un registro fue corregido por el cuidador | Cuando lo veo en la ficha | El sistema indica que fue corregido y permite ver el valor anterior.
HU-26 | Como profesional de salud del centro | Necesito ver gráficos de la evolución de los signos del paciente junto a sus umbrales | Con la finalidad de detectar tendencias que no se ven en un registro aislado. | 1 | Gráfico de evolución | En caso que el paciente tiene al menos 3 registros de un mismo signo | Cuando abro la sección de tendencias | El sistema muestra el gráfico con los umbrales del plan marcados. | E4 | Must | 3 | Luis Pérez | En backlog | Períodos de 7, 30 y 90 días.
|  |  |  | 2 | Pocos datos | En caso que hay menos de 3 registros | Cuando abro la sección de tendencias | El sistema indica que aún no hay datos suficientes.
HU-27 | Como profesional de salud del centro | Necesito ver el porcentaje de cumplimiento de los medicamentos del paciente en el último período | Con la finalidad de saber si un empeoramiento puede deberse a que no está tomando su tratamiento. | 1 | Cumplimiento del período | En caso que el paciente tiene medicamentos indicados | Cuando reviso su ficha | El sistema muestra el porcentaje de dosis administradas sobre las esperadas, y las omitidas con su motivo. | E4 | Should | 3 | Luis Pérez | En backlog | Cumplimiento = dosis administradas / dosis esperadas del período.
HU-28 | Como profesional de salud del centro | Necesito registrar mis propias notas clínicas en la ficha de seguimiento del paciente | Con la finalidad de que el resto del equipo sepa qué observé y qué decidí. | 1 | Nota registrada | En caso que reviso la ficha de un paciente | Cuando agrego una nota | El sistema la guarda con mi nombre y la fecha, y la muestra en la línea de tiempo. | E4 | Should | 2 | Luis Pérez | En backlog | Notas visibles solo para el equipo de salud, no para el cuidador.
HU-29 | Como profesional de salud del centro | Necesito enviar indicaciones a los cuidadores del paciente, por ejemplo controlar la presión dos veces al día durante una semana | Con la finalidad de ajustar el seguimiento sin esperar al próximo control. | 1 | Indicación enviada | En caso que quiero cambiar temporalmente lo que registran los cuidadores | Cuando envío la indicación con su duración | El sistema se la muestra a todos los cuidadores del paciente y ajusta sus pendientes durante ese período. | E4 | Should | 3 | Luis Pérez | En backlog | Una indicación puede agregar registros temporales al plan del paciente. La comunicación es del centro a los cuidadores; no es un chat.
|  |  |  | 2 | Indicación leída | En caso que un cuidador abrió la indicación | Cuando reviso la ficha | El sistema me muestra quién la leyó y cuándo.
HU-30 | Como administrador/a del centro asistencial | Necesito ver indicadores del centro: pacientes por nivel de riesgo, alertas atendidas a tiempo, controles atrasados e inasistencias | Con la finalidad de saber cómo está funcionando el control de nuestros pacientes dependientes y dónde reforzar. | 1 | Indicadores del período | En caso que el centro tiene pacientes en seguimiento | Cuando abro los indicadores | El sistema muestra cada indicador del período y su variación respecto del anterior. | E4 | Should | 5 | Luis Pérez | En backlog | Indicadores: n° de pacientes por nivel de riesgo, % de alertas atendidas en menos de 24 horas, n° de controles atrasados, % de inasistencia. Pregunta abierta: plazo que se considera "a tiempo".
|  |  |  | 2 | Filtro por especialidad | En caso que el centro tiene varias especialidades | Cuando filtro por una | El sistema recalcula los indicadores solo para esa especialidad.
HU-31 | Como profesional de salud del centro | Necesito descargar un resumen del seguimiento del paciente en un documento | Con la finalidad de adjuntarlo a la ficha clínica del centro o tenerlo a mano en el control. | 1 | Resumen descargado | En caso que el paciente tiene registros en el período | Cuando pido el resumen | El sistema genera un documento con los registros, las tendencias, las alertas y el cumplimiento del período. | E4 | Could | 3 | Luis Pérez | En backlog | Exportación en PDF. Sustituye la integración con la ficha clínica, que queda fuera del alcance (HU-50).
HU-32 | Como profesional de salud del centro | Necesito recibir una alerta cuando un registro del cuidador supera los umbrales del plan del paciente | Con la finalidad de actuar antes de la próxima cita, sin esperar a ella. | 1 | Alerta generada | En caso que un registro supera un umbral del plan | Cuando el cuidador lo guarda | El sistema genera una alerta con el paciente, el valor y el umbral, y la notifica al equipo del centro. | E5 | Must | 5 | Luis Pérez | En backlog | Meta OE3: el 100% de los registros fuera de umbral genera alerta notificada en menos de 5 minutos, en al menos 100 casos simulados. Notificación dentro de la plataforma y por correo. Agrupar alertas evita la fatiga de alertas.
|  |  |  | 2 | Registro normal | En caso que el registro está dentro de los umbrales | Cuando el cuidador lo guarda | El sistema no genera alerta.
|  |  |  | 3 | Alerta repetida | En caso que ya existe una alerta abierta por el mismo signo | Cuando llega otro registro fuera de umbral | El sistema la agrega a la alerta abierta en lugar de crear una nueva.
HU-33 | Como profesional de salud del centro | Necesito recibir una alerta cuando un paciente acumula dosis omitidas o pasa varios días sin registros | Con la finalidad de detectar a tiempo un abandono del tratamiento o del seguimiento. | 1 | Dosis omitidas | En caso que el paciente supera el máximo de dosis omitidas que fija su plan | Cuando se registra la última omisión | El sistema genera una alerta de cumplimiento. | E5 | Must | 3 | Luis Pérez | En backlog | Revisión periódica automática (tarea programada diaria). Pregunta abierta: valores por defecto de dosis omitidas y días sin registro en cada plantilla.
|  |  |  | 2 | Sin registros | En caso que ningún cuidador del paciente registra nada durante los días que fija el plan | Cuando se cumple ese plazo | El sistema genera una alerta de falta de seguimiento.
HU-34 | Como profesional de salud del centro | Necesito ver las alertas abiertas en una bandeja y registrar la acción que tomé | Con la finalidad de que el equipo sepa qué alertas ya fueron atendidas y cómo. | 1 | Bandeja de alertas | En caso que hay alertas abiertas | Cuando abro la bandeja | El sistema las muestra de la más reciente a la más antigua, con el paciente y el motivo. | E5 | Must | 3 | Luis Pérez | En backlog | La acción "adelantar control" lleva al flujo de HU-43 y "solicitar visita" al de HU-44.
|  |  |  | 2 | Alerta atendida | En caso que atendí una alerta | Cuando registro la acción (contacté al cuidador principal, adelanté el control, solicité visita o sin acción) | El sistema cierra la alerta y guarda quién la atendió, cuándo y qué hizo.
HU-35 | Como cuidador/a | Necesito saber cuándo el equipo de salud revisó una alerta del paciente y qué decidió | Con la finalidad de quedarme tranquilo/a sabiendo que alguien lo vio. | 1 | Alerta revisada | En caso que el equipo atendió una alerta del paciente | Cuando abro la aplicación | El sistema me muestra que la alerta fue revisada y la acción indicada por el equipo. | E5 | Should | 2 | Luis Pérez | En backlog | El cuidador ve solo la acción registrada, no las notas internas del equipo.
HU-36 | Como profesional de salud del centro | Necesito derivar una alerta a otro profesional del equipo | Con la finalidad de que la atienda quien corresponde según el problema del paciente. | 1 | Alerta derivada | En caso que una alerta corresponde a otra especialidad o profesional | Cuando la derivo con un comentario | El sistema la asigna al otro profesional, le notifica y deja registro de la derivación. | E5 | Could | 2 | Luis Pérez | En backlog | La alerta derivada sigue abierta hasta que el nuevo responsable registre la acción (HU-34).
HU-37 | Como profesional de salud del centro | Necesito que cada paciente tenga un nivel de riesgo verde, amarillo o rojo calculado con sus registros recientes | Con la finalidad de atender primero a quienes más lo necesitan. | 1 | Riesgo alto | En caso que el paciente tiene signos fuera de umbral y dosis omitidas recientes | Cuando se recalcula su nivel | El sistema lo clasifica en rojo. | E6 | Must | 5 | Luis Pérez | En backlog | Reglas explícitas con ponderaciones (tendencia de signos, dosis omitidas, eventos recientes), definidas a partir de guías clínicas. Se recalcula con cada registro nuevo. Meta OE4: al menos 90% de concordancia con la clasificación esperada en 50 casos simulados.
|  |  |  | 2 | Paciente estable | En caso que el paciente tiene registros recientes dentro de sus umbrales | Cuando se recalcula su nivel | El sistema lo clasifica en verde.
|  |  |  | 3 | Sin datos recientes | En caso que el paciente no tiene registros en el período evaluado | Cuando se recalcula su nivel | El sistema lo marca como "Sin datos suficientes" en lugar de asignarle un color.
HU-38 | Como profesional de salud del centro | Necesito ver qué señales explican el nivel de riesgo de un paciente | Con la finalidad de confiar en la clasificación y decidir con mi propio criterio. | 1 | Señales del nivel | En caso que un paciente está en amarillo o rojo | Cuando abro el detalle de su nivel | El sistema muestra las señales que lo explican (por ejemplo, presión al alza en 3 días y 2 dosis omitidas). | E6 | Must | 2 | Luis Pérez | En backlog | El nivel de riesgo apoya la decisión; no la reemplaza.
HU-39 | Como profesional de salud del centro | Necesito que el panel de pacientes se ordene por nivel de riesgo | Con la finalidad de ver primero a los pacientes en rojo. | 1 | Panel ordenado | En caso que tengo pacientes con distintos niveles | Cuando abro el panel | El sistema muestra primero los rojos, luego los amarillos y al final los verdes; dentro de cada nivel, los de alertas más antiguas primero. | E6 | Must | 2 | Luis Pérez | En backlog | Depende de HU-24 y HU-37.
HU-40 | Como profesional de salud del centro | Necesito ver cómo ha cambiado el nivel de riesgo de un paciente en el tiempo | Con la finalidad de saber si está mejorando o empeorando. | 1 | Historial del nivel | En caso que el nivel del paciente cambió en las últimas semanas | Cuando abro su historial de riesgo | El sistema muestra cada cambio de nivel con su fecha y las señales que lo provocaron. | E6 | Could | 3 | Luis Pérez | En backlog | Guardar cada cambio de nivel con fecha y señales.
HU-41 | Como profesional de salud del centro | Necesito agendar los controles de cada paciente en la plataforma | Con la finalidad de tener en un solo lugar cuándo debe verse cada paciente. | 1 | Control agendado | En caso que el paciente necesita un próximo control | Cuando registro la fecha, la hora y el profesional | El sistema lo agenda y lo muestra en el panel y en la aplicación de los cuidadores. | E7 | Must | 3 | Luis Pérez | En backlog | La agenda de la plataforma no reemplaza el sistema de agendamiento del centro; sirve para el seguimiento de los pacientes dependientes.
HU-42 | Como profesional de salud del centro | Necesito ver los controles pendientes y atrasados de mis pacientes y registrar si se realizaron | Con la finalidad de recuperar a los pacientes que no llegaron a su control. | 1 | Control atrasado | En caso que pasó la fecha de un control sin registrar su resultado | Cuando reviso los controles | El sistema lo muestra como atrasado. | E7 | Must | 3 | Luis Pérez | En backlog | Estados del control: agendado, realizado, inasistencia, atrasado, adelantado. Aporta al OE5.
|  |  |  | 2 | Resultado del control | En caso que el control ocurrió o el paciente no asistió | Cuando registro el resultado (realizado o inasistencia) | El sistema lo saca de los pendientes y lo guarda en la ficha del paciente.
HU-43 | Como profesional de salud del centro | Necesito ver qué controles conviene adelantar por una alerta o un nivel de riesgo alto, y adelantarlos | Con la finalidad de atender antes a quien lo necesita, sin esperar la fecha original. | 1 | Control sugerido para adelantar | En caso que un paciente tiene una alerta abierta o está en rojo y su control es en más de 7 días | Cuando reviso los controles | El sistema lo marca como control a adelantar. | E7 | Must | 5 | Luis Pérez | En backlog | Meta OE5: el 100% de los controles atrasados o que requieren adelantarse queda identificado en el panel, en al menos 20 casos simulados. Pregunta abierta: plazo que se considera para sugerir adelantar (7 días como valor inicial).
|  |  |  | 2 | Control adelantado | En caso que decido adelantar un control | Cuando elijo la nueva fecha | El sistema actualiza el control, deja registrado el motivo y avisa a los cuidadores del paciente.
HU-44 | Como profesional de salud del centro | Necesito solicitar una visita domiciliaria cuando el paciente no puede acudir al centro, y registrar su resultado | Con la finalidad de controlarlo igual cuando su situación lo requiere. | 1 | Visita solicitada | En caso que el paciente necesita un control y no puede trasladarse | Cuando solicito una visita indicando el motivo y la fecha | El sistema la registra y la muestra en los controles del paciente. | E7 | Should | 3 | Luis Pérez | En backlog | La visita domiciliaria es una acción puntual dentro de la gestión de controles; no incluye planificación de rutas.
|  |  |  | 2 | Resultado de la visita | En caso que la visita se realizó | Cuando registro lo observado | El sistema lo agrega a la ficha de seguimiento.
HU-45 | Como cuidador/a | Necesito ver el próximo control del paciente y saber si fue adelantado | Con la finalidad de no perder la hora ni enterarme tarde de un cambio. | 1 | Próximo control | En caso que el paciente tiene un control agendado | Cuando abro la aplicación | El sistema me muestra la fecha, la hora y el lugar. | E7 | Should | 2 | Luis Pérez | En backlog | Aviso dentro de la aplicación; el envío por correo queda sujeto a capacidad.
|  |  |  | 2 | Control adelantado | En caso que el equipo adelantó el control | Cuando abro la aplicación | El sistema me muestra la nueva fecha destacada.
HU-46 | Como administrador/a del centro asistencial | Necesito tener la certeza de que ningún usuario de otro centro puede ver a nuestros pacientes | Con la finalidad de proteger la confidencialidad de la información clínica. | 1 | Acceso negado a otro centro | En caso que un usuario del centro A intenta abrir un paciente del centro B | Cuando hace la solicitud | El sistema le niega el acceso y registra el intento. | E8 | Must | 5 | Bastián Ñiripil | En backlog | Filtro por centro en todas las consultas (o seguridad a nivel de fila en PostgreSQL). Datos cifrados en tránsito (HTTPS). Meta OE6: 100% de aislamiento entre al menos 2 centros simulados y 0 vulnerabilidades críticas en un análisis automatizado (por ejemplo, OWASP ZAP).
|  |  |  | 2 | Acceso del propio centro | En caso que el usuario pertenece al centro del paciente y tiene el rol adecuado | Cuando abre la ficha | El sistema le muestra la información.
HU-47 | Como equipo de desarrollo | Necesitamos levantar la plataforma completa con un solo comando en un entorno limpio, con 2 centros y 3 especialidades de prueba | Con la finalidad de demostrar que se puede instalar en cualquier centro sin pasos manuales. | 1 | Instalación limpia | En caso que la máquina no tiene el proyecto instalado | Cuando se ejecuta el comando de inicio | El sistema levanta la aplicación, el servidor y la base de datos con los datos de prueba cargados. | E8 | Must | 5 | Bastián Ñiripil | Habilitadora | docker compose con aplicación web, API y PostgreSQL. Variables de entorno documentadas en el README. Datos de prueba: 2 centros, 3 especialidades y pacientes simulados. Aporta al OE6.
HU-48 | Como administrador/a del centro asistencial | Necesito ver quién accedió a la información de cada paciente o la modificó | Con la finalidad de responder ante cualquier revisión o reclamo. | 1 | Bitácora de accesos | En caso que necesito revisar la actividad sobre un paciente | Cuando abro su bitácora | El sistema muestra quién vio o modificó su información, qué hizo y cuándo. | E8 | Should | 3 | Bastián Ñiripil | En backlog | Bitácora de solo lectura, no editable por ningún rol. Ley 20.584: confidencialidad de la información clínica.
HU-49 | Como administrador/a del centro asistencial | Necesito atender la solicitud de un paciente o de su representante que pide acceder a sus datos o eliminarlos | Con la finalidad de cumplir sus derechos sobre sus datos personales. | 1 | Solicitud de acceso | En caso que el paciente o su representante pide sus datos | Cuando genero la exportación | El sistema entrega un archivo con toda la información del paciente en un formato legible. | E8 | Should | 3 | Bastián Ñiripil | En backlog | Derechos de acceso y supresión de la Ley 21.719. Pregunta abierta: qué datos deben conservarse por obligación legal (Ley 20.584).
|  |  |  | 2 | Solicitud de eliminación | En caso que el paciente o su representante pide eliminar sus datos | Cuando confirmo la solicitud | El sistema elimina o anonimiza sus datos personales y registra la solicitud en la bitácora.
HU-50 | Como profesional de salud del centro | Necesito que la ficha de seguimiento se integre automáticamente con la ficha clínica del centro | Con la finalidad de no tener que revisar dos sistemas. | 1 | Por definir | — | — | Fuera del MVP: los criterios se definirán si entra en una versión posterior. | — | Won't |  | — | Fuera del MVP | Requiere acceso a los sistemas reales de un centro. El modelo de datos se diseña tomando como referencia las guías HL7 FHIR del MINSAL para facilitar una integración futura.
HU-51 | Como cuidador/a | Necesito que los valores lleguen directo desde el tensiómetro o el glucómetro, sin escribirlos | Con la finalidad de registrar aún más rápido y sin errores de digitación. | 1 | Por definir | — | — | Fuera del MVP: los criterios se definirán si entra en una versión posterior. | — | Won't |  | — | Fuera del MVP | Requiere equipos de medición conectados y su integración, fuera del alcance del semestre.

## Épicas
Épicas del Product Backlog
ID épica | Épica | Qué resuelve | Objetivos Fase 1 | Responsable de desarrollo | Backlog MVP
[5 empty] | Historias | N° historias | Puntos | Puntos Must
E1 | Acceso y roles | Que cada persona entre con su rol, que el centro asigne un cuidador principal a cada paciente y que este sume a quienes le ayudan, de modo que solo personas autorizadas vean la información. | OE6 | Bastián Ñiripil | HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05, HU-06, HU-07 | 7 | 18 | 11
E2 | Pacientes y planes de cuidado | Registrar al paciente dependiente con su consentimiento y asignarle un plan de su especialidad que indique qué vigilar, cada cuánto y con qué umbrales. | OE3, OE6 | Bastián Ñiripil | HU-08, HU-09, HU-10, HU-11, HU-12, HU-13, HU-14, HU-15 | 8 | 27 | 18
E3 | Registro del cuidador | Que el cuidador anote en pocos toques lo que pasa con el paciente, guiado por su plan de cuidado. | OE2 | Bastián Ñiripil | HU-16, HU-17, HU-18, HU-19, HU-20, HU-21, HU-22, HU-23 | 8 | 25 | 14
E4 | Panel del centro y ficha de seguimiento | Que el profesional vea en un solo lugar a todos sus pacientes y lo ocurrido entre controles, y que el centro mida cómo funciona el control de sus pacientes dependientes. | OE1 | Luis Pérez | HU-24, HU-25, HU-26, HU-27, HU-28, HU-29, HU-30, HU-31 | 8 | 29 | 13
E5 | Alertas clínicas | Detectar a tiempo el deterioro de un paciente y dejar registro de cómo se atendió. | OE3 | Luis Pérez | HU-32, HU-33, HU-34, HU-35, HU-36 | 5 | 15 | 11
E6 | Priorización por nivel de riesgo | Saber a quién atender primero con un nivel de riesgo verde, amarillo o rojo que se puede explicar. | OE4 | Luis Pérez | HU-37, HU-38, HU-39, HU-40 | 4 | 12 | 9
E7 | Gestión de controles | Programar, recuperar y adelantar controles según la necesidad real de cada paciente; la visita domiciliaria queda como alternativa puntual. | OE5 | Luis Pérez | HU-41, HU-42, HU-43, HU-44, HU-45 | 5 | 16 | 11
E8 | Seguridad, multi-centro y despliegue | Proteger la información clínica, separar los datos de cada centro e instalar la plataforma en cualquier centro. Incluye la historia habilitadora de despliegue. | OE6 | Bastián Ñiripil | HU-46, HU-47, HU-48, HU-49 | 4 | 16 | 10
Total MVP (E1 a E8) | [5 empty] | 49 | 158 | 97
— | Fuera del MVP | Historias registradas para una versión posterior (prioridad Won't); no se estiman ni suman al total. | — | — | HU-50, HU-51 | 2 | — | —
Carga por responsable de desarrollo
Responsable |  | Puntos
Bastián Ñiripil |  | 81
Luis Pérez |  | 77
Total |  | 158
Cada historia tiene un solo responsable de desarrollo.
Objetivos de la Fase 1
Código | Objetivo
OE1 | 100 % de los registros del cuidador disponibles en la ficha de seguimiento, sin pérdida ni alteración (100 registros)
OE2 | Registro de un evento en menos de 1 minuto y SUS ≥ 70 (5 usuarios en el rol de cuidador)
OE3 | 100 % de los registros fuera de umbral generan alerta en menos de 5 minutos (100 casos simulados)
OE4 | ≥ 90 % de concordancia del nivel de riesgo con la clasificación esperada (50 casos simulados)
OE5 | 100 % de controles atrasados o por adelantar identificados en el panel (20 casos simulados)
OE6 | 100 % de aislamiento entre centros simulados y 0 vulnerabilidades críticas; 2 centros y 3 especialidades con Docker
OG | Objetivo general: detectar a tiempo el deterioro, priorizar a quién atender y gestionar los controles según la necesidad

## Instructivo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Proyecto CuidaTrack · Product Backlog v3.2 · 8 de octubre de 2026
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo. En CuidaTrack el formato es HU-NN (HU-01 a HU-51): correlativo único en todo el proyecto, que se mantiene aunque la historia cambie de épica o de prioridad.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], desempeñando el rol de [Rol], como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia. En CuidaTrack cada historia tiene entre 1 y 3 escenarios; las historias fuera del MVP tienen un escenario "Por definir".
Criterio de aceptación (título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.
Épica | Código de la épica a la que pertenece la historia (E1 a E8). El nombre, el propósito y los totales de cada épica están en la pestaña Épicas. Las historias fuera del MVP no tienen épica (—).
Prioridad (MoSCoW) | Must: sin esto no hay MVP. Should: importante, entra si hay capacidad. Could: deseable. Won't: fuera de esta versión. Se elige de una lista.
Puntos | Estimación de esfuerzo en puntos de historia, escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8). Es preliminar y se recalibra en la primera planificación de sprint. Las historias Won't no se estiman.
Responsable de desarrollo | Integrante del equipo a cargo de desarrollar la historia (Bastián Ñiripil o Luis Pérez). No forma parte del enunciado: el equipo de desarrollo no es un rol de usuario.
Tipo / estado | En backlog: historia de usuario del MVP. Habilitadora: necesidad solo del equipo técnico (HU-47), separada de las historias de usuario. Fuera del MVP: registrada para una versión posterior.
Criterios técnicos | Detalles de implementación y metas de evaluación del equipo. Los usuarios no los ven, pero deben cumplirse para dar la historia por terminada. Aquí también se anotan las metas de los objetivos específicos (OE1 a OE6) y las preguntas abiertas de cada historia.
Convenciones del proyecto CuidaTrack
Tema | Convención
Roles de usuario | Profesional de salud del centro: médico/a, enfermero/a u otro profesional que controla a los pacientes dependientes; registra pacientes, asigna planes de cuidado y al cuidador principal, revisa la ficha, atiende alertas y gestiona controles. Administrador/a del centro asistencial: crea las cuentas del personal, las plantillas de plan de cuidado por especialidad y revisa la bitácora. Cuidador/a principal: persona asignada por el profesional como responsable de informar lo que pasa con el paciente; registra y puede invitar o desvincular cuidadores secundarios. Cuidador/a secundario/a: persona invitada por el cuidador principal para ayudar en el cuidado; registra y ve lo mismo que el principal, pero no administra el equipo de cuidado. Cuando una historia sirve a ambos tipos de cuidador, dice "cuidador/a". El paciente es el centro del seguimiento, pero no usa la plataforma en esta versión.
Enunciado de la historia | Se escribe desde el rol que usa la funcionalidad y en lenguaje cotidiano. La razón es siempre un resultado concreto para ese rol: detectar a tiempo el deterioro, saber a quién atender primero, no perder un control o registrar sin perder tiempo.
Criterios de aceptación | Describen lo que el usuario ve o hace, de forma verificable en una prueba. Los términos técnicos van solo en la columna Criterios técnicos.
Preguntas abiertas | Especialidades definitivas de las 3 plantillas de prueba (HU-10). Formato del consentimiento (HU-11). Tiempo de sesión del cuidador en el celular (HU-02 y HU-03). Valores por defecto de dosis omitidas y días sin registro (HU-33). Plazo para sugerir adelantar un control (HU-43). Ponderaciones del nivel de riesgo (HU-37), a definir a partir de guías clínicas. Regla para combinar planes de varias especialidades (HU-15). Factibilidad de los recordatorios en el celular (HU-23). Plazo que se considera "a tiempo" para atender una alerta (HU-30). Datos que deben conservarse ante una solicitud de eliminación (HU-49). Límite de cuidadores secundarios por paciente (HU-05).
Pestaña Épicas | Agrupa las historias por épica con su propósito, objetivos de la Fase 1 y responsable. Los conteos y puntos son fórmulas: se actualizan solos al editar las columnas Épica, Prioridad, Puntos o Responsable de la pestaña Historias de Usuario.
Fuente | Product Backlog v3.2 de CuidaTrack (8 de octubre de 2026), elaborado por Bastián Ñiripil y Luis Pérez, a partir de la Fase 1 con enfoque en el centro asistencial.