}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Bastián Maximiliano Ñiripil Concha |
| --- | --- |
| Rut | 21.754.713-K |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Concepción |

| Nombre estudiante | Luis Alejandro Pérez Bustos |
| --- | --- |
| Rut | 18.746.073-5 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Concepción |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | CuidaTrack — Plataforma de gestión y control de pacientes dependientes que conecta al centro asistencial con el entorno del paciente |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Gestión de Datos y Analítica, Gestión de Proyectos Informáticos |
| Competencias | - Diseño y Gestión de Bases de Datos - Desarrollo de Software en Distintas Plataformas - Ingeniería de Software - Análisis de Datos - Gestión de Proyectos y Riesgos TI - Seguridad Informática |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Los centros asistenciales controlan a sus pacientes dependientes con información esporádica e incompleta, lo que les impide detectar a tiempo el deterioro de un paciente, priorizar a quién atender y gestionar sus controles de acuerdo con la necesidad real de cada uno. Se trata de una población numerosa: en Chile, 420.279 personas presentan dependencia severa (ENDIDE 2022), y no son solo personas mayores, sino también personas con discapacidad, con secuelas neurológicas o con enfermedades crónicas avanzadas. Solo entre las personas mayores, un 4,2% vive con dependencia severa y el 52,7% de quienes tienen algún grado de dependencia es asistido por un integrante de su propio hogar (Observatorio del Envejecimiento UC, con datos CASEN 2017). La causa principal es que el control de estos pacientes se apoya en contactos espaciados con el equipo de salud. Entre un control y el siguiente, lo que ocurre en el entorno del paciente (una dosis omitida, una caída, una presión que sube durante días) no llega al centro, o llega tarde e incompleto a través del relato del cuidador. Ese relato depende de la memoria de un cuidador que, además, suele estar sobrecargado por las tareas de cuidado. Además, los registros que existen son poco confiables: la evaluación de un programa del MINSAL para personas con dependencia severa, realizada por la Dirección de Presupuestos, constató que los datos de su plataforma de monitoreo mostraban «valores poco razonables» e inconsistentes con los registros estadísticos mensuales, y que por problemas de registro faltaba información de años completos (DIPRES, 2017). Las consecuencias se observan en todo el sistema. Sin información entre controles, el centro atiende según la agenda y no según la necesidad: no distingue al paciente estable del que se está deteriorando ni sabe qué controles debe adelantar. Cuando el deterioro no se detecta a tiempo, el paciente termina hospitalizado: en 2018 se registraron 136.136 hospitalizaciones evitables con una atención ambulatoria oportuna entre los beneficiarios de FONASA, por causas como la diabetes y la insuficiencia cardiaca; estas hospitalizaciones ocupan cerca del 21% de los días cama y significaron un gasto adicional de alrededor de 300 millones de dólares al año entre 2010 y 2019 (Comisión Nacional de Evaluación y Productividad y Universidad San Sebastián, 2022). A esto se suma la inasistencia a controles, que en la atención primaria de Renca alcanzó un 15,4% en las atenciones cardiovasculares con médico (Universidad de Chile, 2024). El contexto normativo hace oportuna una solución de este tipo: la Ley 21.541 (2023) autoriza a los prestadores a realizar atenciones a distancia y de salud digital, y exige que las plataformas cumplan estándares de seguridad e interoperabilidad fijados por el Ministerio de Salud, que publica guías basadas en el estándar HL7 FHIR. Esta problemática se sitúa a nivel nacional y afecta a los centros asistenciales, que usan sus horas de atención sin saber quién las necesita más; a los pacientes dependientes, que se descompensan sin que nadie lo note a tiempo; y a sus cuidadores, que cargan solos con vigilar y recordar. El proyecto aporta una herramienta real (o simulada, en caso de no contar con un centro asistencial piloto) que entrega al centro información continua y ordenada sobre cada paciente para actuar antes del próximo control. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Para abordar esta problemática, se espera desarrollar una plataforma web que permita al centro asistencial gestionar y controlar a sus pacientes dependientes, conectándolo con el entorno donde vive cada paciente. Está dirigida a pacientes con dependencia de cualquier edad, como personas mayores, personas con discapacidad o con enfermedades crónicas avanzadas. El centro cuenta con un panel de todos sus pacientes dependientes, organizado por especialidad, nivel de riesgo y estado de sus controles, y con la ficha de seguimiento de cada uno. Cada paciente tiene un plan de cuidado definido según su especialidad, que indica qué registrar, cada cuánto y con qué umbrales de alerta; por ejemplo, un paciente cardiológico registra su peso diario y la presencia de edema, y un paciente con diabetes registra su glicemia. Guiado por ese plan, el cuidador registra desde el celular, de forma simple y rápida, lo que le ocurre al paciente: medicamentos administrados, signos vitales, síntomas y eventos como caídas. Esos registros alimentan la ficha de seguimiento, que el equipo de salud consulta actualizada antes y entre controles. Cuando un registro supera los umbrales del plan, se genera una alerta. Además, la plataforma calcula para cada paciente un nivel de riesgo (verde, amarillo o rojo) que combina varias señales, como la tendencia de la presión, las dosis omitidas y los eventos recientes, de modo que el centro vea primero a quién atender. La plataforma también gestiona los controles de cada paciente: muestra los controles programados, pendientes y atrasados, y permite adelantar un control cuando una alerta o un nivel de riesgo alto lo justifica. Solo cuando el paciente no puede acudir al centro, el equipo puede solicitar una visita domiciliaria. La plataforma se diseña para operar con múltiples centros asistenciales y especialidades. Así, la plataforma responde a los tres aspectos de la problemática: el registro del cuidador guiado por el plan de cuidado y las alertas permiten detectar a tiempo el deterioro de un paciente; el nivel de riesgo permite priorizar a quién atender; y la gestión de controles permite programarlos y adelantarlos según la necesidad real de cada paciente. La ficha de seguimiento complementa la ficha clínica del centro asistencial y no la reemplaza. El nivel de riesgo es una ayuda para ordenar la atención y la decisión siempre es del profesional: la plataforma no entrega diagnósticos ni sustituye la atención de urgencia. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto pone en práctica de forma directa las competencias de diseño y gestión de bases de datos (modelo de datos centrado en el paciente y separado por centro asistencial), ingeniería de software (arquitectura escalable y modelado UML), análisis de datos (panel de pacientes, vista clínica, tendencias, motor de alertas y priorización de pacientes por nivel de riesgo), seguridad informática (protección de datos de salud y control de acceso por rol) y gestión de proyectos (planificación y evidencias). Estas competencias son necesarias para resolver un problema que exige una base de datos confiable, información útil para la toma de decisiones clínicas y un manejo riguroso de datos sensibles. |
| Relación con los intereses profesionales (Bastián Ñiripil) | Mis intereses profesionales se orientan al desarrollo backend, el diseño y administración de bases de datos, y la seguridad de la información, con especial interés en construir sistemas robustos y bien desplegados mediante contenedores. CuidaTrack me permite poner en práctica estos intereses de forma directa: soy responsable del núcleo transaccional del sistema (el registro del cuidador, la ficha de seguimiento del paciente y los planes de cuidado por especialidad), de la seguridad y la arquitectura multi-centro, incluido el control de acceso por rol y el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales (Ley 19.628, modificada por la Ley 21.719), y del despliegue con Docker. Desarrollar este proyecto contribuirá a mi formación profesional al consolidar mis competencias en ingeniería de datos y en la construcción de sistemas seguros y escalables, enfrentándome además a un problema real con impacto social directo: el control continuo de pacientes dependientes por parte de los centros asistenciales. |
| Relación con los intereses profesionales (Luis Pérez) | Mis intereses profesionales combinan el desarrollo backend, la arquitectura de datos en la nube y la ciberseguridad defensiva, complementados con un fuerte compromiso por el área de la salud derivado de mi formación previa como Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS). CuidaTrack refleja esta intersección: apoya al centro asistencial en el control de pacientes dependientes, un ámbito cercano a mi formación clínica. En el proyecto soy responsable del portal del centro asistencial (el panel de pacientes y la vista clínica), de la gestión de controles, del motor de alertas y de la priorización de pacientes por nivel de riesgo. Este proyecto contribuirá a mi desarrollo profesional al consolidar mi capacidad para diseñar flujos de datos seguros y útiles, generando herramientas tecnológicas que tengan un impacto clínico y social directo. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es desarrollable dentro del plazo disponible, hasta el 15 de noviembre, y de las horas asignadas a la asignatura CAPSTONE, priorizando las funcionalidades ligadas a los objetivos específicos, utilizando herramientas de código abierto (Node.js/Python, PostgreSQL/MySQL, Docker) sin costos de licenciamiento. Como factores facilitadores, existe documentación pública oficial (MINSAL y normativa de salud digital) y guías de interoperabilidad basadas en HL7 FHIR que orientan el diseño del modelo de datos, y la formación TENS de uno de los integrantes aporta conocimiento del contexto clínico. Como factor que podría dificultar el desarrollo, el acceso a un centro asistencial, a profesionales de salud y a pacientes reales para pruebas es limitado; esto se mitiga trabajando con datos y casos clínicos simulados, y basando las reglas de alerta, los planes de cuidado y la vista clínica en guías clínicas públicas y en la formación TENS de uno de los integrantes. Por la misma razón, la priorización de pacientes se construirá con reglas explícitas y ponderaciones que el equipo de salud pueda revisar, y no con un modelo predictivo que requeriría datos clínicos reales para entrenarse. La integración con los sistemas de ficha clínica de centros reales queda fuera del alcance del semestre. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un sistema web que permita al centro asistencial detectar a tiempo el deterioro de sus pacientes dependientes, priorizar a quién atender y gestionar sus controles según la necesidad de cada uno, integrando el registro simple del cuidador guiado por planes de cuidado por especialidad, alertas y una priorización por nivel de riesgo, en una arquitectura escalable a múltiples centros asistenciales y especialidades. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Lograr que el 100% de los registros ingresados por el cuidador quede disponible en la ficha de seguimiento del centro asistencial sin pérdida ni alteración de datos, medido en un set de prueba de al menos 100 registros. - Alcanzar un tiempo promedio de registro de un evento del paciente inferior a 1 minuto y un puntaje de usabilidad SUS igual o superior a 70, medidos en pruebas con al menos 5 usuarios en el rol de cuidador. - Lograr que el 100% de los registros que superan los umbrales del plan de cuidado genere una alerta notificada al equipo del centro en menos de 5 minutos, validado en un set de al menos 100 casos simulados. - Alcanzar al menos un 90% de concordancia entre el nivel de riesgo asignado por la plataforma (verde, amarillo o rojo) y la clasificación esperada definida a partir de guías clínicas, medido en un set de al menos 50 casos simulados. - Lograr que el 100% de los controles atrasados o que requieren adelantarse por una alerta o un nivel de riesgo alto quede identificado en el panel del centro asistencial, validado en un set de al menos 20 casos simulados. - Lograr un 100% de aislamiento de datos entre centros asistenciales simulados (ningún usuario de un centro accede a datos de otro) y 0 vulnerabilidades críticas detectadas en un análisis de seguridad automatizado, verificado en un despliegue con Docker que incluya al menos 2 centros y 3 especialidades de prueba, incorporadas mediante planes de cuidado sin modificar el código. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología ágil tipo Scrum/Kanban con sprints semanales, desarrollada por dos integrantes que trabajan en paralelo sobre módulos independientes, sincronizándose cada semana mediante una reunión de planificación y una retrospectiva de cierre. Esta cadencia semanal permite detectar a tiempo desajustes entre módulos que se desarrollan en paralelo (por ejemplo, que el portal del centro asistencial espere datos que el registro del cuidador no genera), antes de que se acumulen dos semanas de trabajo desalineado. La distribución de responsabilidades es la siguiente: Bastián desarrolla el núcleo transaccional (registro del cuidador y ficha de seguimiento del paciente), los planes de cuidado por especialidad, la seguridad y la arquitectura multi-centro, y el despliegue con Docker; Luis desarrolla el portal del centro asistencial (panel de pacientes y vista clínica), la gestión de controles, el motor de alertas y la priorización de pacientes por nivel de riesgo. El diseño inicial (arquitectura, modelo de datos, UML), las pruebas finales y el cierre del proyecto se realizan en conjunto. Dado el enfoque clínico, los planes de cuidado, las reglas de alerta, las ponderaciones de la priorización y la información que muestra la vista clínica se definirán a partir de documentación oficial y guías clínicas.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Product Vision | Documento de 2 páginas que resume el problema, los actores (paciente dependiente, cuidador y centro asistencial) y la propuesta de valor de CuidaTrack. | Sienta las bases del proyecto y permite verificar que el desarrollo se mantiene alineado con el problema definido en la Fase 1. |
| Avance | Product Backlog | Historias de usuario de los tres actores que traducen los objetivos específicos en funcionalidades concretas a desarrollar, ordenadas por prioridad. | Permite trazar cada entrega del proyecto de vuelta a un objetivo específico medible. |
| Avance | Sprint Backlog (por sprint) | Detalle de qué se desarrolló en cada sprint semanal y su estado de avance. | Evidencia el progreso incremental del desarrollo, generado durante la Fase 2 del proyecto. |
| Avance | Definition of Done | Criterios de aceptación que debe cumplir cada historia de usuario para considerarse terminada. | Asegura que cada entrega cumple un estándar de calidad verificable, no solo que “funcione”. |
| Avance | Documento de Diseño | Incluye el diagrama de arquitectura multi-centro (componentes y comunicación entre servicios), el modelo de datos centrado en el paciente (incluidos los planes de cuidado por especialidad), el modelo de priorización por nivel de riesgo y los diagramas UML mínimos (casos de uso por actor, clases y secuencia del flujo que va de una alerta a un control adelantado), además de los requisitos no funcionales (seguridad y confidencialidad de datos de salud, rendimiento, escalabilidad, disponibilidad y portabilidad). | Incorpora los elementos obligatorios de arquitectura, modelo de datos, UML y requisitos no funcionales exigidos por la asignatura, independiente de la metodología. |
| Final | Evidencia de Retrospectivas | Registro de qué se aprendió y qué se ajustó al cierre de cada sprint, consolidado en el cierre del proyecto. | Demuestra la mejora continua del proceso de desarrollo a lo largo del proyecto. |
| Final | Plan de Pruebas y Evidencias | Casos y resultados de pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad (incluido el aislamiento de datos entre centros), pruebas de alertas, de priorización y de gestión de controles sobre casos simulados, y pruebas de usabilidad con usuarios en el rol de cuidador. | Incorpora el elemento obligatorio de pruebas, y valida el cumplimiento de los objetivos específicos medibles definidos. |
| Final | Manual Técnico y de Despliegue | Instalación, Dockerfile(s), docker-compose, variables de entorno, configuración de centros asistenciales, especialidades y planes de cuidado, y guía de ejecución (README.md). | Incorpora el elemento obligatorio de Docker, evidenciando la portabilidad y facilidad de despliegue del sistema. |
| Final | Documento de Innovación | Sección del informe final que responde qué problema resuelve el proyecto, qué hace diferente a la solución y qué valor agrega, contrastado con herramientas existentes (fichas clínicas electrónicas, aplicaciones para cuidadores y soluciones de telemonitoreo). | Incorpora el elemento obligatorio de innovación exigido por la asignatura. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ingeniería de Software / Gestión de Proyectos | Redefinir problema, objetivos, metodología y plan de trabajo | Levantar la problemática del control de pacientes dependientes en el centro asistencial, definir los actores (paciente dependiente, cuidador y centro asistencial), redactar el objetivo general y los específicos medibles, definir la metodología y ajustar el plan de trabajo y la Carta Gantt. | Documento guía, documentación MINSAL sobre dependencia severa, Ley 21.541, literatura de respaldo | 1 semana (5 al 11 de octubre) | Ambos integrantes | Requiere consenso de ambos integrantes; riesgo de alcance excesivo en un plazo de cinco semanas y media. |
| Ingeniería de Software / Diseño y Gestión de Bases de Datos | Diseñar arquitectura, modelo de datos y UML | Diagramar la arquitectura multi-centro, el modelo de datos centrado en el paciente, sus controles y sus planes de cuidado, los casos de uso por actor, y los diagramas de clases y de secuencia del flujo de alertas. | Herramientas de diagramación, guías HL7 FHIR del MINSAL | 2 semanas (5 al 18 de octubre), en paralelo con la redefinición | Ambos integrantes | Decisiones que afectan a todos los módulos; la separación de datos por centro y la estructura de los planes de cuidado deben quedar definidas desde el inicio. |
| Desarrollo de Software / Diseño y Gestión de Bases de Datos | Implementar registro del cuidador y ficha de seguimiento | Construir el registro rápido de medicamentos, signos vitales, síntomas y eventos, y su consolidación en la ficha de seguimiento del paciente. | Node.js/Python, PostgreSQL/MySQL, framework frontend | 2 semanas (12 al 25 de octubre) | Bastián Ñiripil | Bloquea el portal del centro, las alertas y la priorización si se atrasa, ya que todos usan estos datos. |
| Análisis de Datos | Desarrollar portal del centro asistencial | Construir el panel de pacientes dependientes del centro (por especialidad, nivel de riesgo y estado de sus controles) y la vista clínica de cada paciente (línea de tiempo, tendencias y adherencia a tratamientos). | Librerías de visualización, framework frontend | 2 semanas (12 al 25 de octubre) | Luis Pérez | Depende del modelo de datos; la información a mostrar se definirá a partir de guías clínicas y de la formación TENS de uno de los integrantes. |
| Desarrollo de Software / Gestión de Proyectos y Riesgos TI | Implementar gestión de controles del paciente | Construir la agenda de controles por paciente, el seguimiento de controles pendientes y atrasados, y el flujo para adelantar un control o, si el paciente no puede acudir, solicitar una visita domiciliaria a partir de una alerta o de un nivel de riesgo alto. | Framework de desarrollo, base de datos | 2 semanas (19 de octubre al 1 de noviembre) | Luis Pérez | Es el núcleo del uso diario del centro; la conexión con alertas y priorización se completa cuando esos módulos estén listos. |
| Diseño y Gestión de Bases de Datos / Desarrollo de Software | Implementar planes de cuidado por especialidad | Construir plantillas por especialidad que definen qué registrar, cada cuánto y con qué umbrales de alerta, y su asignación a cada paciente; configurar al menos 3 especialidades de ejemplo. | Base de datos, framework de desarrollo, guías clínicas públicas | 1 semana (19 al 25 de octubre) | Bastián Ñiripil | Los umbrales deben basarse en guías clínicas; deben quedar listos antes de que parta el motor de alertas, que depende de estas plantillas. |
| Análisis de Datos | Implementar motor de alertas clínicas | Programar alertas a partir de los umbrales de cada plan de cuidado, su notificación al equipo del centro y el registro de la acción tomada. | Lógica de negocio, base de datos, servicio de notificaciones | 1 semana (26 de octubre al 1 de noviembre) | Luis Pérez | Depende de los planes de cuidado; riesgo de generar demasiadas alertas y que el equipo deje de atenderlas. |
| Análisis de Datos | Implementar priorización de pacientes (triage) | Calcular un nivel de riesgo verde, amarillo o rojo por paciente combinando tendencias de signos vitales, dosis omitidas y eventos recientes, mostrar qué señales lo explican y ordenar el panel de pacientes según ese nivel. | Lógica de negocio, librerías de análisis de datos, set de casos simulados | 1 semana (2 al 8 de noviembre) | Luis Pérez | Las ponderaciones requieren criterio clínico; se validarán con casos simulados construidos a partir de guías clínicas. |
| Seguridad Informática | Implementar seguridad, roles y arquitectura multi-centro | Definir y validar el control de acceso por rol (cuidador, profesional de salud, administrador de centro), el aislamiento de datos entre centros, la protección de datos sensibles, el consentimiento del paciente o de su representante legal y el cumplimiento normativo (Leyes 19.628, 21.719 y 20.584). | Herramientas de pruebas de seguridad | 2 semanas (26 de octubre al 8 de noviembre) | Bastián Ñiripil | Los datos de salud son sensibles y algunos pacientes no pueden consentir por sí mismos; requiere conocer la normativa chilena. |
| Desarrollo de Software | Configurar despliegue con Docker | Crear Dockerfile, docker-compose y documentar la puesta en marcha con centros, especialidades y planes de cuidado configurados. | Docker, Docker Compose | 1 semana (2 al 8 de noviembre) | Bastián Ñiripil | Debe probarse en un entorno limpio con al menos 2 centros y 3 especialidades configurados. |
| Ingeniería de Software | Ejecutar pruebas | Pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad sobre los módulos de ambos integrantes, más las pruebas de alertas, de priorización y de gestión de controles sobre casos simulados. | Framework de testing, set de casos clínicos simulados | 2 semanas (2 al 15 de noviembre) | Ambos integrantes | Requiere los módulos integrados; parte junto con las últimas funcionalidades, así que cada módulo debe probarse apenas se termina. |
| Gestión de Proyectos y Riesgos TI | Pruebas de usabilidad con usuarios | Validar la plataforma con al menos 5 usuarios en el rol de cuidador mediante el cuestionario SUS. | Cuestionario de usabilidad SUS (escala Likert) | 1 semana (9 al 15 de noviembre) | Ambos integrantes | Depende de conseguir usuarios disponibles; pueden ser compañeros o familiares que asuman el rol de cuidador. |
| Gestión de Proyectos y Riesgos TI | Consolidar documentación final y presentación | Reunir evidencias, redactar el cierre y preparar la defensa del proyecto. | Plantilla institucional | 2 semanas (2 al 15 de noviembre) | Ambos integrantes | No hay holgura antes del 15 de noviembre, por lo que la documentación se avanza en paralelo con las pruebas. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 | Fase 2 |  |  |  | Fase 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5–11 oct | 12–18 oct | 19–25 oct | 26 oct–1 nov | 2–8 nov | 9–15 nov |
| Redefinir problema, objetivos y plan | X |  |  |  |  |  |
| Diseñar arquitectura y modelo de datos | X | X |  |  |  |  |
| Registro del cuidador y ficha de seguimiento |  | X | X |  |  |  |
| Portal del centro asistencial |  | X | X |  |  |  |
| Gestión de controles del paciente |  |  | X | X |  |  |
| Planes de cuidado por especialidad |  |  | X |  |  |  |
| Motor de alertas clínicas |  |  |  | X |  |  |
| Priorización de pacientes (triage) |  |  |  |  | X |  |
| Seguridad y multi-centro |  |  |  | X | X |  |
| Despliegue con Docker |  |  |  |  | X |  |
| Ejecutar pruebas |  |  |  |  | X | X |
| Pruebas de usabilidad |  |  |  |  |  | X |
| Documentación final |  |  |  |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.