Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Este informe corresponde al proyecto CuidaTrack, sistema web de gestión y control de pacientes dependientes que conecta al centro asistencial con el entorno del paciente, desarrollado por Bastián Ñiripil y Luis Pérez. Durante esta fase redefinimos el enfoque del proyecto: el centro del sistema dejó de ser el cuidador informal y pasó a ser el paciente dependiente y su control por parte del centro asistencial. Por eso, el avance que presentamos corresponde principalmente al rediseño del producto. Actividades realizadas - Redefinición del proyecto (Fase 1): nueva problemática (los centros asistenciales controlan a sus pacientes dependientes con información esporádica e incompleta), objetivo general, seis objetivos específicos medibles redactados como indicadores, metodología, evidencias, plan de trabajo y Carta Gantt ajustados al plazo del 15 de noviembre. - Historias de usuario y épicas: 51 historias (49 del producto mínimo y 2 fuera de esta versión), agrupadas en 8 épicas y con 96 escenarios de aceptación. Consideran cuatro roles: profesional de salud, administrador del centro, cuidador principal y cuidador secundario. - Product Backlog priorizado: las historias se ordenaron con MoSCoW, puntos de historia y dependencias. Las 49 historias estimadas suman 158 puntos: 27 Must (97 puntos), 17 Should (43 puntos) y 5 Could (18 puntos). Otras 2 quedaron fuera de esta versión (Won't). - Modelo entidad relación (v3): 26 tablas y 54 relaciones, derivadas de las historias de usuario. El modelo aún no se ha implementado en un motor de base de datos. - Arquitectura, diagramas UML y requisitos no funcionales del Documento de Diseño: pendientes. Objetivos específicos Todavía no damos por cumplido ninguno de los seis objetivos específicos, porque todos se miden sobre el sistema funcionando (sets de prueba de registros, alertas, priorización y controles, pruebas de usabilidad y de seguridad). Lo que sí deja este avance es la base para cumplirlos: cada historia pertenece a una épica y cada épica responde a un objetivo. El objetivo 1 (información disponible para el centro) se cubre con la épica del panel y la ficha de seguimiento; el 2 (registro sencillo), con la del registro del cuidador; el 3 (alertas), con la de alertas clínicas y los umbrales de los planes de cuidado; el 4 (priorización), con la de nivel de riesgo; el 5 (controles), con la de gestión de controles; y el 6 (escalabilidad y seguridad), con las de acceso y roles, planes por especialidad y seguridad multi-centro. |
| --- | --- |
| Objetivos | Ajustados. Al redefinir el enfoque del proyecto se reemplazaron el objetivo general y los objetivos específicos de la Fase 1. Objetivo general: Desarrollar un sistema web que permita al centro asistencial detectar a tiempo el deterioro de sus pacientes dependientes, priorizar a quién atender y gestionar sus controles según la necesidad de cada uno, integrando el registro simple del cuidador guiado por planes de cuidado por especialidad, alertas y una priorización por nivel de riesgo, en una arquitectura escalable a múltiples centros asistenciales y especialidades. Objetivos específicos: - OE1: Lograr que el 100% de los registros ingresados por el cuidador quede disponible en la ficha de seguimiento del centro asistencial sin pérdida ni alteración de datos, medido en un set de prueba de al menos 100 registros. - OE2: Alcanzar un tiempo promedio de registro de un evento del paciente inferior a 1 minuto y un puntaje de usabilidad SUS igual o superior a 70, medidos en pruebas con al menos 5 usuarios en el rol de cuidador. - OE3: Lograr que el 100% de los registros que superan los umbrales del plan de cuidado genere una alerta notificada al equipo del centro en menos de 5 minutos, validado en un set de al menos 100 casos simulados. - OE4: Alcanzar al menos un 90% de concordancia entre el nivel de riesgo asignado por la plataforma (verde, amarillo o rojo) y la clasificación esperada definida a partir de guías clínicas, medido en un set de al menos 50 casos simulados. - OE5: Lograr que el 100% de los controles atrasados o que requieren adelantarse por una alerta o un nivel de riesgo alto quede identificado en el panel del centro asistencial, validado en un set de al menos 20 casos simulados. - OE6: Lograr un 100% de aislamiento de datos entre centros asistenciales simulados (ningún usuario de un centro accede a datos de otro) y 0 vulnerabilidades críticas detectadas en un análisis de seguridad automatizado, verificado en un despliegue con Docker que incluya al menos 2 centros y 3 especialidades de prueba, incorporadas mediante planes de cuidado sin modificar el código. Respecto de la versión anterior, se eliminó el objetivo del agente de inteligencia artificial, y el de requisitos no funcionales (seguridad, control de acceso y Docker) pasó a formar parte del objetivo 6. |
| Metodología | Se mantiene la metodología ágil tipo Scrum/Kanban con sprints semanales, con una reunión de planificación y una retrospectiva por semana. Hicimos los siguientes ajustes: - Orden del diseño. Primero escribimos las historias de usuario y el Product Backlog, y a partir de ellos construimos el modelo entidad relación. Mantuvimos este orden al rehacer el proyecto con el nuevo enfoque. - Calendario comprimido. El trabajo restante se organiza en 6 sprints semanales, del 5 de octubre al 15 de noviembre: Fase 1 (redefinición) del 5 al 11 de octubre, Fase 2 (desarrollo) del 12 de octubre al 8 de noviembre y Fase 3 (pruebas y cierre) del 9 al 15 de noviembre. - Gestión del backlog. Priorización MoSCoW, puntos de historia (serie de Fibonacci) y escenarios de aceptación por historia. Dentro de las Must van primero las historias con las que se mide cada objetivo. Por el plazo, nos comprometimos a una velocidad de 25 puntos por sprint, por sobre la capacidad estimada inicialmente (18); si la velocidad real del primer sprint queda bajo esa meta, aplicaremos un plan de contingencia que simplifica o baja de prioridad 18 puntos de historias Must. - Distribución de responsabilidades. Bastián desarrolla el registro del cuidador, la ficha de seguimiento, los planes de cuidado por especialidad, la seguridad y la arquitectura multi-centro, y el despliegue con Docker. Luis desarrolla el portal del centro asistencial (panel de pacientes y vista clínica), la gestión de controles, el motor de alertas y la priorización por nivel de riesgo. |
| Evidencias de avance | Evidencias que presentamos - Historias de usuario y épicas (Historias_Usuario_Epicas.xlsx). Traducen los objetivos en funcionalidades concretas para cada rol: profesional de salud, administrador del centro y cuidadores. Muestran qué se va a construir y con qué criterios se aceptará cada parte. - Product Backlog priorizado (Product_Backlog_Priorizado.xlsx). Ordena las historias por prioridad y dependencias, e indica puntos, responsable de desarrollo, sprint estimado y objetivo asociado. Permite seguir cada entrega hasta un objetivo específico y comparar el alcance con la capacidad del equipo. - Modelo entidad relación (Modelo_Entidad_Relacion.jpg). Es la parte del Documento de Diseño que define cómo se guardará la información. Da cuenta del avance porque de él dependen todos los módulos del sistema. El anexo de este informe resume las tres evidencias; los archivos completos se adjuntan en el repositorio. Cómo resguardamos la calidad - Usamos la plantilla de historias usada en asignaturas pasadas y escribimos cada historia con al menos un escenario de aceptación, lo que después servirá como base de los casos de prueba. - Las historias están redactadas sin términos técnicos y con el beneficio siempre para el rol que usa la funcionalidad. Las metas de cada objetivo quedaron anotadas en los criterios técnicos de la historia que las mide. - Mantuvimos la trazabilidad historia → épica → objetivo, y ninguna historia quedó ordenada antes que las historias de las que depende. - El modelo entidad relación define reglas que evitan datos duplicados o inconsistentes: un solo cuidador principal activo por paciente, un RUT único por centro, una dosis por horario y día, y una sola alerta abierta por paciente y signo. - Aplicamos minimización de datos personales: el modelo solo guarda los datos que alguna historia necesita. Por ejemplo, del paciente se registran RUT, nombre, fecha de nacimiento y nivel de dependencia, sin dirección ni teléfono. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ingeniería de Software / Gestión de Proyectos | Redefinir problema, objetivos, metodología y plan de trabajo | Documento guía, documentación MINSAL, Ley 21.541 | 1 semana (5 al 11 de octubre) | Ambos integrantes | Dificultad: cambiar el enfoque a mitad del semestre obligó a rehacer todos los documentos. | Completado | Se rehízo la Fase 1 con el enfoque centrado en el paciente y el centro asistencial: nueva problemática, objetivos, plan y Carta Gantt. |
| Ingeniería de Software / Diseño y Gestión de Bases de Datos | Diseñar arquitectura, modelo de datos y UML | Plantilla de historias de usuario, dbdiagram.io | 2 semanas (5 al 18 de octubre) | Ambos integrantes | Facilitador: las historias y el backlog ya definen qué necesita guardar el sistema. | En curso. Historias, épicas, backlog y MER completados. Arquitectura, UML y requisitos no funcionales: pendientes. | El MER se rehízo para el nuevo enfoque (26 tablas y 54 relaciones). |
| Desarrollo de Software / Diseño y Gestión de Bases de Datos | Implementar registro del cuidador y ficha de seguimiento | Node.js o Python, PostgreSQL o MySQL, framework frontend | 2 semanas (12 al 25 de octubre) | Bastián Ñiripil | Si se atrasa, bloquea el portal del centro, las alertas y la priorización. | No iniciado. | Reemplaza al antiguo núcleo transaccional. Alcance: épica E3 y la ficha de seguimiento. |
| Análisis de Datos | Desarrollar portal del centro asistencial | Librerías de visualización, framework frontend | 2 semanas (12 al 25 de octubre) | Luis Pérez | Puede avanzar en paralelo con datos de prueba mientras el registro del cuidador se termina. | No iniciado. | Reemplaza al módulo de reportería: panel de pacientes y vista clínica (épica E4). |
| Desarrollo de Software / Gestión de Proyectos y Riesgos TI | Implementar gestión de controles del paciente | Framework de desarrollo, base de datos | 2 semanas (19 de octubre al 1 de noviembre) | Luis Pérez | Es el núcleo del uso diario del centro; su conexión con alertas y priorización se completa al final. | No iniciado. | Actividad nueva (épica E7). La visita domiciliaria queda como una acción puntual dentro de ella. |
| Diseño y Gestión de Bases de Datos / Desarrollo de Software | Implementar planes de cuidado por especialidad | Base de datos, guías clínicas públicas | 1 semana (19 al 25 de octubre) | Bastián Ñiripil | Debe quedar lista antes de que parta el motor de alertas. | No iniciado. | Actividad nueva (épica E2). Permite incorporar especialidades sin modificar el código. |
| Análisis de Datos | Implementar motor de alertas clínicas | Lógica de negocio, servicio de notificaciones | 1 semana (26 de octubre al 1 de noviembre) | Luis Pérez | Riesgo de generar demasiadas alertas; se agrupan las alertas repetidas. | No iniciado. | Las alertas ahora se basan en los umbrales de cada plan de cuidado (épica E5). |
| Análisis de Datos | Implementar priorización de pacientes (triage) | Lógica de negocio, set de casos simulados | 1 semana (2 al 8 de noviembre) | Luis Pérez | Las ponderaciones requieren criterio clínico; se basarán en guías clínicas. | No iniciado. | Actividad nueva (épica E6): nivel de riesgo verde, amarillo o rojo. |
| Seguridad Informática | Implementar seguridad, roles y arquitectura multi-centro | Herramientas de pruebas de seguridad | 2 semanas (26 de octubre al 8 de noviembre) | Bastián Ñiripil | Los datos de salud son sensibles y algunos pacientes no pueden consentir por sí mismos. | No iniciado. | Se suman los roles de cuidador principal y secundario y el aislamiento de datos entre centros. |
| Desarrollo de Software | Configurar despliegue con Docker | Docker, Docker Compose | 1 semana (2 al 8 de noviembre) | Bastián Ñiripil | Debe probarse en un entorno limpio con 2 centros y 3 especialidades. | No iniciado. | Sin ajustes de fondo; cambian los datos de prueba. |
| Ingeniería de Software | Ejecutar pruebas | Framework de testing, casos clínicos simulados | 2 semanas (2 al 15 de noviembre) | Ambos integrantes | Cada módulo debe probarse apenas se termina. | No iniciado. | Se suman pruebas de priorización, controles y aislamiento entre centros. |
| Gestión de Proyectos y Riesgos TI | Pruebas de usabilidad con usuarios | Cuestionario SUS (escala Likert) | 1 semana (9 al 15 de noviembre) | Ambos integrantes | Pueden participar compañeros o familiares en el rol de cuidador. | No iniciado. | Se miden con el cuestionario SUS (OE2). |
| Gestión de Proyectos y Riesgos TI | Consolidar documentación final y presentación | Plantilla institucional | 2 semanas (2 al 15 de noviembre) | Ambos integrantes | No hay holgura antes del 15 de noviembre. | No iniciado. | Se avanza en paralelo con las pruebas. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores que han facilitado - División clara del trabajo. Cada integrante tiene módulos propios, lo que permitió asignar un responsable de desarrollo a cada historia. - Conocimiento del contexto clínico. La formación previa de Luis como Técnico en Enfermería ayudó a definir los planes de cuidado, las alertas y el control de los pacientes. - Historias antes que el modelo. Con las historias escritas, el modelo entidad relación se pudo justificar tabla por tabla. - Herramientas sin costo. Miro. Factores que han dificultado y cómo los abordamos - Cambio de enfoque a mitad del semestre. Decidimos reemplazar el enfoque centrado en el cuidador por uno clínico, centrado en el paciente y en el centro asistencial. Esto obligó a rehacer la Fase 1, las historias, el backlog y el modelo entidad relación. Acción tomada: se rehicieron todos los documentos en la semana del 5 de octubre y revisamos que fueran coherentes entre sí. - Plazo reducido. Queda hasta el 15 de noviembre y las historias Must suman 97 puntos, mientras que la capacidad estimada inicialmente era de 72 (4 sprints de 18 puntos). Acción: nos comprometimos a 25 puntos por sprint (100 puntos) y definimos un plan de contingencia que reduce las Must a 79 puntos si la velocidad real del primer sprint queda bajo esa meta. - Carga desigual al inicio. Las primeras historias del backlog (cuentas, pacientes y planes) son de Bastián, y en las Must tiene 53 puntos frente a 44 de Luis. Acción: Luis parte en paralelo con el panel de pacientes y la agenda de controles. - Sin acceso a centros asistenciales ni a pacientes reales. Acción: trabajamos con datos y casos clínicos simulados, basamos los umbrales en guías clínicas públicas y en la formación de Luis, y medimos el aislamiento con centros simulados. - Definiciones abiertas. Faltan definir las especialidades de prueba, el formato del consentimiento, los plazos de las alertas por falta de registros y las ponderaciones del nivel de riesgo. Acción: resolverlas como equipo antes del sprint en que se desarrollen las historias afectadas (HU-10, HU-11, HU-33 y HU-37). - Incertidumbre técnica. No sabemos aún si los recordatorios en el celular (HU-23) funcionan bien desde una aplicación web. Acción: hacer una prueba técnica corta antes de comprometerla; por ahora es Could.

Actividades ajustadas o eliminadas: - Redefinición del enfoque. Se rehízo la Fase 1: nueva problemática, objetivo general, seis objetivos específicos, plan de trabajo y Carta Gantt. - Actividad eliminada: integrar agente de inteligencia artificial. No respondía a los nuevos objetivos y concentraba la mayor incertidumbre técnica y de costo. - Actividad reemplazada: módulo de reportería y analítica. Pasa a ser el portal del centro asistencial (panel de pacientes, vista clínica e indicadores del centro). - Actividades nuevas: planes de cuidado por especialidad, gestión de controles del paciente (con la visita domiciliaria como acción puntual) y priorización de pacientes por nivel de riesgo. - Actividades ajustadas: el núcleo transaccional pasa a ser el registro del cuidador y la ficha de seguimiento; la seguridad incluye los roles de cuidador principal y secundario y el aislamiento entre centros; las alertas se basan en los umbrales de cada plan. - Calendario. La Carta Gantt de 18 semanas se reemplazó por una de 6 semanas, del 5 de octubre al 15 de noviembre, sin holgura. - Fuera de esta versión: la integración con la ficha clínica del centro (HU-50) y las mediciones desde equipos conectados (HU-51).

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: - Diseñar arquitectura, modelo de datos y UML. El modelo entidad relación está listo; la arquitectura, los diagramas UML y los requisitos no funcionales siguen pendientes, con plazo al 18 de octubre. Estrategia: completarlos en paralelo con el primer sprint, ya que el backlog y el modelo, que son lo que el desarrollo necesita para partir, están listos. - Desarrollo (registro del cuidador, portal del centro, controles, planes, alertas, priorización, seguridad y Docker). No iniciado: según la Carta Gantt ajustada parte el 12 de octubre. No está retrasado respecto del nuevo plan, pero el plan deja el desarrollo muy comprimido. - Pruebas, usabilidad y documentación final. No iniciadas; están planificadas del 2 al 15 de noviembre. Estrategias para no afectar el proyecto - Desarrollar en el orden del backlog: primero las historias Must, y dentro de ellas las que permiten medir cada objetivo. - Registrar la velocidad real al cierre de cada sprint y aplicar el plan de contingencia si queda bajo 25 puntos. - Mantener la reunión semanal de planificación y la retrospectiva para detectar atrasos a tiempo. - Probar cada módulo apenas se termina y avanzar la documentación en paralelo con las pruebas.

Anexo. Resumen de las evidencias de avance

Resumen de las tres evidencias que se presentan en este informe. Los archivos completos (historias de usuario y épicas, Product Backlog priorizado y modelo de datos) se adjuntan a la entrega.

A. Épicas e historias de usuario

| Épica | Qué resuelve | Historias | Puntos | Objetivo | Responsable de desarrollo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 Acceso y roles | Que cada persona entre con su rol, que el centro asigne un cuidador principal a cada paciente y que este sume a quienes le ayudan. | 7 | 18 | OE6 | Bastián Ñiripil |
| E2 Pacientes y planes de cuidado | Registrar al paciente con su consentimiento y asignarle un plan de su especialidad: qué vigilar, cada cuánto y con qué umbrales. | 8 | 27 | OE3, OE6 | Bastián Ñiripil |
| E3 Registro del cuidador | Que el cuidador anote en pocos toques lo que pasa con el paciente, guiado por su plan de cuidado. | 8 | 25 | OE2 | Bastián Ñiripil |
| E4 Panel del centro y ficha de seguimiento | Que el profesional vea a todos sus pacientes y lo ocurrido entre controles, y que el centro mida cómo funciona el control. | 8 | 29 | OE1 | Luis Pérez |
| E5 Alertas clínicas | Detectar a tiempo el deterioro de un paciente y dejar registro de cómo se atendió. | 5 | 15 | OE3 | Luis Pérez |
| E6 Priorización por nivel de riesgo | Saber a quién atender primero con un nivel de riesgo verde, amarillo o rojo que se puede explicar. | 4 | 12 | OE4 | Luis Pérez |
| E7 Gestión de controles | Programar, recuperar y adelantar controles según la necesidad de cada paciente; la visita domiciliaria es una alternativa puntual. | 5 | 16 | OE5 | Luis Pérez |
| E8 Seguridad, multi-centro y despliegue | Proteger la información clínica, separar los datos de cada centro e instalar la plataforma en cualquier centro. | 4 | 16 | OE6 | Bastián Ñiripil |
| Total |  | 49 | 158 |  |  |

OE1 a OE6: objetivos específicos 1 a 6. La tabla considera las 49 historias estimadas; las 2 historias fuera de esta versión no pertenecen a una épica.

B. Product Backlog priorizado

| Prioridad (MoSCoW) | Historias | Puntos | Qué significa |
| --- | --- | --- | --- |
| Must | 27 | 97 | Sin esto no hay producto mínimo. Incluye las historias con las que se mide cada objetivo específico. |
| Should | 17 | 43 | Importante; entra si sobra tiempo. |
| Could | 5 | 18 | Deseable. |
| Won't | 2 | — | Fuera de esta versión; no se estima (HU-50 y HU-51). |
| Total | 51 | 158 |  |

Velocidad comprometida: 25 puntos por sprint en 4 sprints de desarrollo (12 de octubre al 8 de noviembre), es decir, 100 puntos. Las historias Must (97 puntos) caben con 3 puntos de holgura; las Should y Could se hacen si sobra tiempo. Si la velocidad real queda bajo 25, el plan de contingencia reduce las Must a 79 puntos. Carga por responsable: Bastián Ñiripil, 81 puntos (53 Must); Luis Pérez, 77 puntos (44 Must).

C. Modelo entidad relación:

https://miro.com/app/board/uXjVEcBnEn0=/?share_link_id=778599269475

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.